ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3. กระบวนการควบคุมการก่อสร้าง

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐานคุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสาร อ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | การเตรียมการ | 20 วัน 4 วัน 2 วัน 2 วัน | - ศึกษารูปแบบรายละเอียด รายการมาตรฐาน สัญญา ข้อกำหนดเฉพาะงานและอื่นๆ หากมีข้อขัดแย้ง หรือพบข้อบกพร่องให้หารือผู้ออกแบบหรือผู้บังคับบัญชา - โดยปกติสัญญาจะแนบหนังสือค้ำประกันสัญญาของผู้รับจ้างมาด้วยให้มีหนังสือสอบถามสถาบันการเงินผู้ออกหนังสือ เมื่อได้รับคำยืนยันแล้วให้ส่งหนังสือค้ำประกันต้นฉบับ พร้อมหนังสือรับรองให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไปเก็บรักษาไว้เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง (งวดแรก)ให้กับผู้รับจ้าง - ตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง เพื่อการทราบปัญหาและอุปสรรค เช่น ทำนบไม้เดิม สาธารณูปโภค บ้านรุกล้ำ ฯลฯ - แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับใช้งาน ดูแลบำรุงรักษาอาคารสถานีสูบน้ำ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆหลังงานก่อสร้างแล้วเสร็จ |  |  | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรโยธาชำนาญการ | - | - |

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3. กระบวนการควบคุมการก่อสร้าง (ต่อ)

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐานคุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสาร อ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | แต่งตั้งผู้แทนของผู้รับจ้าง | ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่เริ่มสัญญา | - ผู้รับจ้างจะแต่งตั้งผู้แทนผู้มีอำนาจที่จะรับคำสั่งจากผู้ควบคุมงาน ที่สามารถตัดสินใจแทนผู้รับจ้าง ประจำหน่วยงานก่อสร้างตลอดเวลา มาขอความเห็นชอบ ทั้งนี้ ผู้แทนจะรวมถึงวิศวกร ช่างผู้ควบคุมงาน ฯลฯ ตามรายการและสัญญาด้วย |  |  | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรโยธาชำนาญการ | - | - |
| 3. | การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและตรวจสอบแผนงานก่อสร้าง | ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่เริ่มสัญญา ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่เริ่มสัญญา | - ผู้รับจ้างต้องจัดทำป้ายประกาศงานก่อสร้างที่มีขนาดและข้อความตามที่ระเบียบกำหนดไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างเมื่อเริ่มสัญญา โดยจำนวนป้ายและสถานที่ติดตั้งป้าย ผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ตามความเหมาะสม - ผู้รับจ้างต้องส่งแผนงานก่อสร้าง โดยระบุแผนงานและจำนวนเงินที่คาดว่าจะทำได้ในแต่ละเดือนจนจบโครงการมาให้พิจารณา ซึ่งแผนงานที่ส่งมานั้นจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจึงจะเริ่มทำงานได้ |  |  | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรโยธาชำนาญการ | - | - |

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3. กระบวนการควบคุมการก่อสร้าง (ต่อ)

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐานคุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสาร อ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | การนัดเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจสอบสถานที่ | 5 วัน | - แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างไปตรวจสอบสถานที่เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรค - หากมีการขอเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการอื่นๆ ตามเงื่อนไขของรายการ สัญญาและข้อกำหนดเฉพาะงานให้แล้วเสร็จ ก่อนนัดเชิญคณะกรรมการฯ |  |  | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรโยธาชำนาญการ | - | - |
| 5. | การกำหนดแนวและค่าระดับก่อสร้าง | ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเซ็นสัญญา | - ผู้รับจ้างจะต้องทำแผนที่รายละเอียดบริเวณสถานที่ก่อสร้าง โดยเก็บรายละเอียดสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดิมรวมทั้งแนวสาธาณูปโภคต่างๆ สำหรับขอบเขตที่สำรวจให้กว้างข้างละประมาณ 30 ม. จากแนวสภาพคลองเดิม และให้แสดงแนวศูนย์กลางคลอง แสดงมุมเบี่ยงเบนของแนวคลองด้วย (ถ้ามี) การทำแผนที่รายละเอียดนี้ให้ใช้มาตราส่วนไม่เล็กกว่า 1 : 200 ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนที่รายละเอียดภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันเซ็นสัญญาเพื่อที่ตัวแทนผู้ว่าจ้างจะกำหนดแนวและตำแหน่งก่อสร้างที่แน่นอนให้ต่อไป | ถูกต้องตามแบบรูป รายการและเป็นไปตามหลักวิชาการ |  | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรโยธาชำนาญการ | - | - |

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3. กระบวนการควบคุมการก่อสร้าง (ต่อ)

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐานคุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสาร อ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 วัน | - ผู้ควบคุมงานจะกำหนดแนวและค่าระดับก่อสร้างให้เมื่อผู้รับจ้างมีหนังสือร้องขอเป็นลายลักษณ์อักษร |  |  |  |  |  |
| 6. | การควบคุมงานก่อสร้าง | ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - ควบคุมดูแลให้การก่อสร้างดำเนินไปตามรูปแบบ รายการ สัญญา ข้อกำหนดเฉพาะงานและหลักวิชาช่างที่ดี - ควบคุมการใช้วัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบรายการที่ได้รับอนุมัติ - ควบคุมคุณภาพงานเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขณะเทคอนกรีตและหลังเทคอนกรีตให้เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี - ตรวจสอบและรวบรวมผลทดสอบคุณภาพวัสดุทางวิศวกรรม เช่น เหล็ก คอนกรีต หินทราย ท่อระบายน้ำ เสาเข็ม ค.อ.ร. ฯลฯ หากพบว่าผลทดสอบมีคุณภาพต่ำกว่าที่กำหนด ให้รายงานผู้บังคับบัญชา และดำเนินการตามขั้นตอนการทดสอบต่อไป | ถูกต้องตามแบบรูป รายการและเป็นไปตามหลักวิชาการ |  | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรโยธาชำนาญการ | - | - |

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3. กระบวนการควบคุมการก่อสร้าง (ต่อ)

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐานคุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสาร อ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - ประสานงานกับหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เช่น การไฟฟ้านครหลวง องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) การประปานครหลวง สำนักการโยธา สำนักงานเขต ประชาชนในพื้นที่ ฯลฯ เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินการไปตามแผนงานที่วางไว้ - จัดทำรายงานผลการทำงานของผู้รับจ้างเป็นรายวัน/รายสัปดาห์ จำนวน 3 ชุด โดยแสดงรายละเอียดปริมาณงานที่ทำได้ในแต่ละวันผลงานรวมสะสมที่ผู้รับจ้างทำได้ โดยจะต้องระบุข้อของผลงานให้ตรงตามบัญชีแนบท้ายสัญญา ร้อยละเปอร์เซ็นต์ผลงานสะสม พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ(ถ้ามี)ตลอดระยะเวลาก่อสร้างรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน ผู้อำนวยการกอง |  |  |  |  |  |

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3. กระบวนการควบคุมการก่อสร้าง (ต่อ)

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐานคุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสาร อ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - จัดการประชุมร่วมระหว่างผู้รับจ้าง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลงานทำงานและปัญหาอุปสรรคต่างๆ (ถ้ามี) - ตอบข้อร้องเรียน อันมีผลกระทบจากงานก่อสร้าง หรืออื่นๆ - ทำหนังสือเร่งรัดงานก่อสร้าง เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา หากงานก่อสร้างล่าช้ากว่าแผนงานที่กำหนดไว้ |  |  |  |  |  |
| 7. | การตรวจรับงานก่อสร้าง | 8 วัน | - เมื่อผู้รับจ้างทำหนังสือส่งมอบงาน และขอเบิกเงินให้ตรวจสอบปริมาณงานตามรายการบัญชีแนบท้ายสัญญา จำนวนเงิน และรายการที่ขอส่งมอบงาน - ตรวจสอบรายการที่ขอส่งมอบงานว่าแล้วเสร็จหรือไม่ หากไม่แล้วเสร็จให้รายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ พร้อมขอความเห็น เพื่อแจ้งผู้รับจ้าง และผู้สั่งจ้างทราบ |  |  | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรโยธาชำนาญการ | - | - |

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3. กระบวนการควบคุมการก่อสร้าง (ต่อ)

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐานคุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - หากงานแล้วเสร็จตามที่ส่งมอบให้มีหนังสือนัดเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้อำนวยการกองงานผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อนัดวัดตรวจรับงานก่อสร้าง โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ - จัดทำใบตรวจรับงานพร้อมใบรายงานให้ผู้สั่งจ้างทราบ อย่างละ 3 ชุด โดยให้คณะกรรมการตรวจการจ้างลงนาม - ใบตรวจรับงานจะต้องระบุวันตรวจรับงานปริมาณงาน และจำนวนเงินแต่ละรายการที่ผู้รับจ้างส่งมอบพร้อมทั้งยอดเงินรวมทั้งสิ้นของผลงานที่ส่งมอบในงวดนั้นๆ โดยจะต้องแสดงรายการหักค้ำประกันผลงาน 10% และหักเงินคืนเบิกล่วงหน้า 10% (ถ้ามี) -จัดทำเอกสารการเบิกเงินค่าก่อสร้าง เสนอกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เพื่อเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างต่อไป |  |  |  |  |  |

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3. กระบวนการควบคุมการก่อสร้าง (ต่อ)

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐานคุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสาร อ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | การแจ้งวันแล้วเสร็จงานก่อสร้าง | 2 วัน | - กรณีงานแล้วเสร็จภายในสัญญาให้มีหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งกำหนดวันแล้วเสร็จงานอย่างน้อย 1 วัน - กรณีงานไม่แล้วเสร็จภายในสัญญาให้มีหนังสือถึงว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งคาดการณ์กำหนดวันแล้วเสร็จ ก่อนหมดอายุสัญญาอย่างน้อย 1 วัน และเมื่องานแล้วเสร็จให้มีหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน แจ้งกำหนดวันแล้วเสร็จของงานก่อสร้างอย่างน้อย 1 วัน |  |  | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรโยธาชำนาญการ | - | - |
| 9. | การสงวนสิทธิ์ในการปรับกรณีงานเกินสัญญา | 2 วัน | - จัดทำหนังสือลงนามโดยผู้อำนวยการกอง ถึงผู้รับจ้างแจ้งขอสงวนสิทธิ์ในการปรับ โดยให้แจ้งก่อนวันหมดอายุสัญญาอย่างน้อย 7 วัน |  |  | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรโยธาชำนาญการ | - | - |

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3. กระบวนการควบคุมการก่อสร้าง (ต่อ)

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐานคุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสาร อ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10. | การขอต่ออายุสัญญา | 22 วัน | - ผู้รับจ้างต้องส่งหนังสือขอต่ออายุสัญญาที่กองกลางสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร โดยจะต้องแจ้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ ต่อผู้ว่าจ้างก่อนสิ้นสุดอายุสัญญาหรืออย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันสิ้นสุดอายุสัญญา และแจ้งผลการต่ออายุสัญญา ต้องส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แล้วเก็บหลักฐานการรับหนังสือรวมไว้กัลป์เรื่องเท่านั้น - เมื่อผู้รับจ้างมีหนังสือขอต่ออายุสัญญาพร้อมแจ้งสาเหตุ ปัญหาอุปสรรค ให้จัดทำบันทึกสรุปรายงานข้อเท็จจริงเสนอคณะกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมนัดประชุมคณะ กรรมการตรวจการจ้าง เพื่อหาข้อสรุป - สรุปผลการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจการจ้าง เสนอขออนุมัติจากผู้มีอำนาจเมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว แจ้งผลให้ผู้รับจ้างทราบ และส่งกลุ่มงานนิติการดำเนินการในส่วนทีเกี่ยวข้อง |  |  | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรโยธาชำนาญการ | - | - |

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3. กระบวนการควบคุมการก่อสร้าง (ต่อ)

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐานคุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสาร อ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - หากมีการแก้ไขสัญญา (เพิ่มเติม) ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างสถาบันการเงินผู้ค้ำประกันสัญญาทราบต่อไป - ผู้รับจ้างต้องส่งหนังสือขออุทธรณ์ผลการต่ออายุสัญญาที่กองกลางภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการต่ออายุสัญญาจากผู้ว่าจ้าง - เมื่อผู้รับจ้างขออุทธรณ์ผลการต่ออายุสัญญาให้จัดทำรายงานข้อเท็จจริงพร้อมเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ลงนามโดยผู้อำนวยการสำนักฯ เสนอ ผว.กทม. อนุมัติโดยคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จะประกอบด้วยประธานกรรมการตรวจการจ้าง หัวหน้าหน่วยงานเจ้าของเรื่อง ผู้แทนสำนักการคลัง ผู้แทนสำนักงานกฎหมายและคดี |  |  |  |  |  |

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3. กระบวนการควบคุมการก่อสร้าง (ต่อ)

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐานคุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสาร อ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - สรุปผล ผลการพิจารณาขอคณะกรรมการฯ เสนอ ผว.กทม. อนุมัติเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้รับจ้าง และคณะ กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทราบ - หากผลการพิจารณาได้รับอนุมัติให้แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม ให้กลุ่มงานนิติการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง แล้วแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง และสถาบันการเงินผู้ประกันทราบต่อไป |  |  |  |  |  |
| 12. | การส่งมอบงาน | 8 วัน | - เมื่องานแล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว ให้ส่งมอบงานก่อสร้างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรท., กบน., กคจ., กรบ. หรือสำนักงานเขต ใช้งานดูแล และบำรุงรักษาต่อไป - จัดส่งแบบ รายการก่อสร้าง ข้อกำหนดเฉพาะงาน บัญชีแนบท้ายสัญญา คู่มือการใช้งานเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ ให้หน่วยงานที่รับมอบ |  |  | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรโยธาชำนาญการ | - | - |

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3. กระบวนการควบคุมการก่อสร้าง (ต่อ)

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐานคุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - จัดทำบัญชีแสดงวัสดุ ครุภัณฑ์ แสดงจำนวน ราคาต่อหน่วย และหมายเลขประจำเครื่องกล และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้หน่วยงานที่รับมอบ |  |  |  |  |  |
| 13. | การเรียกเงินคืนหรือการชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) | 3 วัน | - เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานในแต่ละงวดแล้วเสร็จ และกระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศดัชนีวัสดุก่อสร้างแล้ว ให้คำนวณตรวจสอบการเรียกเงินคืนแจ้งคณะกรรมการพิจารณาค่า K พิจารณาดำเนินการและติดตามผลแจ้งผู้รับจ้าง การคิดคำนวณค่า K ให้คิดทุกครั้งที่มีการตรวจรับงานก่อสร้าง - หากคำนวณแล้ว ปรากฏว่าต้องจ่ายเงินชดเชยให้รอผลการเรียกร้องจากผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร แล้ว ตรวจสอบเงื่อนไข พร้อมคำนวณตรวจสอบและแจ้งคณะ กรรมการพิจารณาค่า K พิจารณาดำเนินการและรอผลแจ้งผู้รับจ้าง |  |  | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรโยธาชำนาญการ | - | - |

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3. กระบวนการควบคุมการก่อสร้าง (ต่อ)

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐานคุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสาร อ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14. | 6 การบอกเลิกสัญญา | 30 วัน | - ศึกษารายละเอียดของสัญญาว่ามีรายละเอียดให้มีการบอกเลิกสัญญาหรือไม่ - จัดทำสรุปการทำงานของผู้รับจ้างพร้อมตรวจสอบ และวิเคราะห์ว่ามีเหตุให้เชื่อว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ และอาจทำให้กรุงเทพมหานครได้รับความเสียหาย โดยตรวจสอบจากแผนงานก่อสร้างเทียบกับผลการทำงานของผู้รับจ้างที่ทำได้จริง เพื่อนำเสนอผู้บริหารต่อไป - เมื่อมีมติจากทีประชุมของคณะผู้บริหารให้บอกเลิกสัญญา ให้จัดทำหนังสือขออนุมัติบอกเบิกสัญญาจากผู้ว่าจ้าง - เมื่อได้รับอนุมัติให้บอกเลิกสัญญาจากผู้ว่าจ้างแล้ว ให้ทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างทราบ (โดยส่งหนังสือทางไปรษณีย์เท่านั้น) |  |  | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรโยธาชำนาญการ | - | - |

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3. กระบวนการควบคุมการก่อสร้าง (ต่อ)

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐานคุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสาร อ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - เมื่อมีการบอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้าง และให้ทำหนังสือถึงธนาคารที่ค้ำประกันสัญญา เพื่อยึดเงินค้ำประกันสัญญาต่อไป - จัดทำหนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้างในการบอกเลิกสัญญา - จัดทำหนังสือถึงกรรมการพัสดุพิจารณาเป็นผู้ละทิ้งงาน - สรุปข้อเท็จจริง จัดเตรียมเอกสารประกอบเตรียมฟ้องศาลหรืออนุญาโตตุลาการ |  |  |  |  |  |
| 15. | การซ่อมแซมสิ่งเสียหายที่อยู่ระหว่างค้ำประกัน | 3 วัน | - หลังจากที่ส่งมอบงานให้หน่วยงานที่รับมอบแล้ว ผู้รับจ้างยังต้องประกันผลงานตามสัญญา หากตรวจพบหรือได้รับแจ้งจากหน่วยงานที่รับมอบว่าพบสิ่งเสียหาย และอยู่ระหว่างระยะเวลาค้ำประกันผลงาน ให้มีหนังสือแจ้งผู้รับจ้างมาทำการซ่อมแซมแก้ไขภายใน 15 วัน นับจากได้รับหนังสือแจ้งทางไปรษณีย์ตอบรับ หากผูรับจ้างไม่ปฏิบัติให้ดำเนินการตามรายการแนบท้ายสัญญากำหนด |  |  | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรโยธาชำนาญการ | - | - |

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

3. กระบวนการควบคุมการก่อสร้าง (ต่อ)

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐานคุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสาร อ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16. การถอนค้ำ ประกันผลงาน | การถอนค้ำประกัน ผลงาน | 3 วัน | - ก่อนหมดสัญญาค้ำประกันผลงานอย่างน้อย 7 วัน หรือผู้รับจ้างมีหนังสือขอถอนค้ำประกันผลงานให้มีหนังสือนัดกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบสภาพและสรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หากตรวจสภาพแล้วเรียบร้อยให้เสนอเรื่องแจ้งกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ดำเนินการถอนค้ำประกันผลงานให้ผู้รับจ้างต่อไป - หากมีกรณีการฟ้องร้อง จะถอนค้ำประกันผลงานไม่ได้จนกว่าคดีจะถึงที่สุด |  |  | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ วิศวกรโยธาชำนาญการ | - | - |