ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

กระบวนการย่อยที่ 1  การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการคุณภาพน้ำและการบริหารจัดการโครงการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา | รายละเอียด ของงาน | มาตรฐาน คุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | วางแผนแม่บท | 12 เดือน | 1. รวบรวมข้อมูล 2. วิเคราะห์ข้อมูล 3. เสนอโครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บท 4. ดำเนินการศึกษาจัดทำแผนแม่บท จัดลำดับความสำคัญของโครงการ 5. สรุปผลการศึกษาเสนอผู้บริหาร | 1. ครอบคลุมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและพื้นที่เป้าหมาย 2. กรอบ TOR และเกณฑ์มาตรฐาน 3. ครอบคลุมและชัดเจนของแผนแม่บท | รายงาน | - วิศวกรสุขาภิบาล - นักวิชาการสุขาภิบาล | - | 1. รายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 2. แผนงานโครงการ 3. นโยบายของผู้บริหาร |
| 2 | วางแผนปฏิบัติงาน/ทบทวน | 2 เดือน | 1. นำแผนแม่บทเป็นแนวทางการวางแผนจัดทำโครงการ 2. ศึกษาองค์ประกอบและความพร้อมของโครงการ 3. วิเคราะห์และคัดเลือกโครงการ 4. เสนอแผนปฏิบัติงานและโครงการ | 1. ตามลำดับความสำคัญที่กำหนดในแผนแม่บท 2. ความพร้อมที่จะดำเนินโครงการ : พื้นที่ | รายงานความก้าวหน้า เอกสาร | - วิศวกรสุขาภิบาล - นักวิชาการสุขาภิบาล | - | แผนปฏิบัติการบำบัดน้ำเสียของ กทม. |
| 3 | เสนอโครงการ ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบรายละเอียด | 2 เดือน | - จัดทำโครงการเหตุผลความจำเป็น - ประเมินงบประมาณ - แต่งตั้งกรรมการ | - ตามคู่มือการจ้างที่ปรึกษาของกระทรวง การคลังและข้อบัญญัติ กทม. เรื่องการพัสดุ | -โครงการได้รับการเห็นชอบของผู้บริหารตามขั้นตอน เอกสาร/รายงาน | - วิศวกรสุขาภิบาล - นักวิชาการสุขาภิบาล | - | - โครงการ - TOR - รายการงบประมาณโครงการ |
| ขออนุมัติการดำเนินงาน 4 |  | 1 เดือน | - เสนอขออนุมัติโครงการและขอจัดสรรงบประมาณ | - ตามกระบวนการและข้อบัญญัติ กทม. เรื่องการพัสดุ | โครงการได้รับการอนุมัติตามขั้นตอน เอกสาร | - วิศวกรสุขาภิบาล - นักวิชาการสุขาภิบาล | - | - หนังสืออนุมัติโครงการและอนุมัติจ้าง |

กระบวนการย่อยที่ 1  การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการคุณภาพน้ำและการบริหารจัดการโครงการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร (ต่อ)

| ที่ | ผังกระบวนงาน |  | ระยะเวลา | รายละเอียด ของงาน | มาตรฐาน คุณภาพงาน |  | ระบบติดตาม/ ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | จัดจ้าง | 3 เดือน |  | 1. กำหนด TORและจัดทำเอกสารประกอบการจ้าง 2. กระบวนการจัดจ้าง 3. สรุปผลและอนุมัติจ้าง 4. ลงนามในสัญญาจ้าง | - ตามระเบียบพัสดุ - สัญญาจ้าง - ระเบียบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ | เป็นไปตามข้อบัญญัติพัสดุ เอกสาร/รายงาน |  | - วิศวกรสุขาภิบาล - นักวิชาการสุขาภิบาล | - | - สัญญาจ้าง |
| 6 | กำกับดูแลการศึกษา |  | 1 ปี | 1. ศึกษา TOR และสัญญา 2. ดำเนินการศึกษาให้เป็นไปตาม TOR และสัญญา 3. ตรวจรับงาน | - ตามสัญญาจ้าง และ TOR |  | รายงานผลการศึกษาในแต่ละขั้นตอน เอกสาร/รายงาน | - วิศวกรสุขาภิบาล - นักวิชาการสุขาภิบาล | - | - รายงานผลการศึกษา |
| สรุปผลการศึกษาและออกแบบ 7 |  |  | 1 เดือน | - รายงานผลการศึกษาและแบบรายละเอียด - ขออนุมัติแบบรายละเอียด | - ครอบคลุมงานศึกษาตาม TOR |  | -รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ -แบบรายละเอียด | - วิศวกรสุขาภิบาล - นักวิชาการสุขาภิบาล | - | - รายงานการศึกษา |
| เสนอโครงการก่อสร้าง 8 |  |  | 3 เดือน | - รวบรวมและจัดทำเอกสารเพื่อเสนอขอความเห็นชอบอนุมัติโครงการ และขอจัดสรรงบประมาณ - จัดทำเอกสารประกอบการจ้าง | พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 |  | - เอกสาร/บุคคล - รายงานความก้าวหน้าโครงการ | - วิศวกรสุขาภิบาล - นักวิชาการสุขาภิบาล - วิศวกรโยธา - นายช่างโยธา - นายช่างสำรวจ | - | -เอกสารนโยบาย - เอกสารระเบียบพัสดุ/การประชุม |
| 9 | จัดจ้างก่อสร้าง |  | 3 เดือน | - ดำเนินการประกวดราคา E-Bidding - ลงนามในสัญญาจ้าง | พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 |  | - เอกสาร/บุคคล - รายงานความก้าวหน้า | - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - เจ้าพนักงานพัสดุ - เจ้าพนักงานธุรการ - เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป | - | - เอกสารระเบียบพัสดุ/การประชุม |
| 10 | ดำเนินการก่อสร้าง |  | 4 ปี | - ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาฯ และแบบรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติแล้ว | -ตามข้อกำหนดใน TOR -แบบรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติแล้ว |  | - - เอกสาร/บุคคล - - รายงานความก้าวหน้า - - งานที่แล้วเสร็จ | - วิศวกรโยธา - นายช่างโยธา - นายช่างสำรวจ | - | - เอกสารปริมาณงานตาม TOR ในสัญญาจ้าง |

กระบวนการย่อยที่ 1  การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการคุณภาพน้ำและการบริหารจัดการโครงการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร (ต่อ)

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา |  | รายละเอียด ของงาน | มาตรฐาน คุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ |  | แบบฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | กำกับดูแลการก่อสร้าง |  | - | - ผู้ควบคุมงานกำกับดูแลงานตามสัญญาจ้าง | ตามข้อกำหนดใน TOR | - อกสาร/บุคคล - รายงานความก้าวหน้า |  | - วิศวกรโยธา - นายช่างโยธา - นายช่างสำรวจ | - | - เอกสารปริมาณงานตาม TOR/เอกสารตรวจรับปริมาณงาน |
| 12 | ตรวจรับ/ส่งมอบงาน |  | 1 เดือน | - ตรวจสอบความถูกต้องปริมาณงาน - จัดเตรียมเอกสารตรวจรับงาน | มีหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 | เอกสาร/บุคคล |  | - วิศวกรโยธา - นายช่างโยธา - นายช่างสำรวจ | - | - เอกสารตามระเบียบพัสดุ/การประชุมตรวจรับงาน |
| ขออนุมัติโครงการจ้างเดินระบบ 13 |  | 3 เดือน |  | 1. จัดทำโครงการ 2. ขออนุมัติโครงการ และขอจัดสรรงบประมาณ | มีหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 | เอกสาร | - วิศรกรสุขาภิบาล - นักวิชาการสุขาภิบาล - นายช่างไฟฟ้า - นายช่างเครื่องกล |  | - | พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 |
| 14 | ดำเนินการจัดจ้างเดินระบบ | 2 เดือน |  | 1. จัดทำเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้าง 3. จัดทำ TOR และประมาณราคา 2. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง | มีหลักเกณฑ์แนวทางการดำเนินงานตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 | เอกสาร | - วิศรกรสุขาภิบาล - นักวิชาการสุขาภิบาล - นายช่างไฟฟ้า - นายช่างเครื่องกล |  | - | พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ปี 2560 |
| 15 | ผู้รับจ้างดำเนินการ กำกับดูแลการเดินระบบ | ตลอดระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 1 ปี/5 ปี |  | - ติดตามตรวจสอบการเดินระบบฯ ด้านต่าง ๆ - ดำเนินงานตาม TOR | ตามสัญญาจ้างเดินระบบ TOR มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง | บุคคลและเอกสาร | - วิศรกรสุขาภิบาล - นักวิชาการสุขาภิบาล - นายช่างไฟฟ้า - นายช่างเครื่องกล |  | - | - กฎหมาย/ข้อกำหนดเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง |
| 16 | รายงานผลการปฏิบัติงาน | ตลอดระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา 1 ปี/5 ปี |  | รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน/เดือน/ปี | เอกสารครอบคลุมผลการเดินระบบเป็นไปตามสัญญาจ้าง, TOR มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง | เอกสารรายงานผลประจำวัน/เดือน/ปี | - วิศรกรสุขาภิบาล - นักวิชาการสุขาภิบาล - นายช่างไฟฟ้า - นายช่างเครื่องกล |  | - |  |