แผนผังของกระบวนการจัดทำแผนงานและโครงการฝึกอบรม

| จำนวนวัน | จำนวนคน | สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ | ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ | สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร | ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๗ | ๓ | หาความจำเป็นในการฝึกอบรมของหน่วยงาน และกลุ่มเป้าหมาย |  |  |  |
| ๗ | ๓ | ทบทวนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาบุคลากร |  |  |  |
| ๑๔ | ๓ | แบบเสนอรายละเอียด โครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณ | เสนอโครงการฝึกอบรม | ให้ความเห็นชอบโครงการฝึกอบรม |  |
| ๙๐ | ๑ |  |  | ไม่อนุมัติ | อนุมัติโครงการและ จัดสรรงบประมาณ |
| ๑๕ | ๓ | ขอเงินงวด/จัดหาวิทยากร |  | แจ้งหน่วยงานที่ จัดทำโครงการ | อนุมัติ |
| ๓๐ | ๓ | จัดทำหลักสูตรและ เอกสารการฝึกอบรม |  |  |  |

แผนผังของกระบวนการจัดทำแผนงานและโครงการฝึกอบรม  (ต่อ)

| จำนวนวัน | จำนวนคน | สำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ | ผู้บริหารสำนักการระบายน้ำ | สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร | ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๕ | ๓ | ต่อ จัดทำโครงการและ กำหนดการฝึกอบรม |  |  |  |
| ๑๕ | ๓ | อนุมัติโครงการและกำหนดการ |  |  |  |
| ๑๕ | ๓ | แต่งตั้งคณะทำงาน | อนุมัติ |  |  |
| ๑๕ | ๗ | คำสั่ง/แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ดำเนินการและ เจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการ | ให้ความเห็นชอบ คำสั่ง/แต่งตั้ง | ให้ความเห็นชอบ |  |

แผนผังของกระบวนการจัดทำแผนงานและโครงการฝึกอบรม  (ต่อ)

| ๕ | ๗ | ดำเนินการฝึกอบรม และประเมินผล |  |  | เสนออนุมัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๕ | ๗ | รายงานผลการฝึกอบรม | ให้ความเห็นชอบ | รับทราบ | จบ รับทราบ |