แผนผังกระบวนการ

2.กระบวนการจัดหาพื้นที่แก้มลิง

| ระยะเวลา (วัน) | จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (คน) | กองพัฒนาระบบหลัก | หน่วยงานกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต เจ้าของที่ดิน |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | กลุ่มงานบริหารโครงการ |  |
| ๗ | ๓ | เริ่ม ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดหาพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วม (แก้มลิง) สำรวจ ออกแบบ เพื่อก่อสร้างปรับปรุงเป็นพื้นที่แก้มลิง | จัดเตรียมข้อมูลโฉนด ระวาง ที่ดินและรายละเอียด ทำหนังสือขอใช้พื้นที่จากเจ้าของที่ดินพร้อมเสนอเงื่อนไข |
| ๑๔ | ๓ | สำรวจรายละเอียด เพื่อออกแบบรายละเอียด |  |

แผนผังกระบวนการ

2.กระบวนการจัดหาพื้นที่แก้มลิง

| ระยะเวลา (วัน) | จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (คน) | กองพัฒนาระบบหลัก | ความคิดเห็นของประชาชน | ผู้อำนวยการ สำนักการระบายน้ำ | สำนักงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | กลุ่มงานบริหารโครงการ |  |  |  |
| ๑๔ | ๓ | ศึกษา วิเคราะห์ คำนวณ ทางชลศาสตร์ ออกแบบ คำนวณ รายละเอียดโครงสร้างอาคารบังคับน้ำและอื่นๆ | หากมีผลกระทบกับประชาชนจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนต่อไป | เห็น | ชอบ |
| ๓๐ | ๓ | เขียนแบบรายละเอียด รายการก่อสร้าง ประมาณราคาเพื่อขออนุมัติงบประมาณ | ไม่เห็นชอบ | ให้ความเห็นชอบ | ขออนุมัติงบประมาณ |

แผนผังกระบวนการ

2.กระบวนการจัดหาพื้นที่แก้มลิง

| ระยะเวลา (วัน) | จำนวนผู้ปฏิบัติงาน (คน) | กองพัฒนาระบบหลัก | สำนักงบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | กลุ่มงานบริหารโครงการ |  |
| ๑ | ๑ | สำนักการระบายน้ำ |  |
|  |  | จบ |  |

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.กระบวนการจัดหาพื้นที่แก้มลิง

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา | รายละเอียดของงาน | มาตรฐาน คุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | สำรวจ ออกแบบเพื่อก่อสร้าง ปรับปรุงเป็นพื้นที่แก้มลิง | ๗ วัน | ๑. ศึกษา วิเคราะห์จัดหาบึง สระ แอ่งน้ำ เป็นพื้นที่รองรับและกักเก็บน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมแก้มลิง ๒. เตรียมข้อมูล โฉนด ระวางที่ดิน ๓. มีหนังสือขอใช้พื้นที่ให้เจ้าของที่ดินพร้อมเสนอเงื่อนไข | - | หัวหน้ากลุ่มงานบริหารโครงการ | วิศวกรโยธานักวิชาการแผนที่ นายช่างโยธา | - | - การขึ้นทะเบียนบึง สระ และแอ่งน้ำ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อสงวนไว้เป็นพื้นที่รองรับและเก็บกักน้ำชั่วคราวเพื่อการป้องกันน้ำท่วม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๒ - การขึ้นทะเบียนบึง สระ และแอ่งน้ำ ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อสงวนไว้เป็นพื้นที่รองรับและเก็บกักน้ำชั่วคราวเพื่อการป้องกันน้ำท่วม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๓๒ ครั้งที่ ๒ - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกบการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ ที่ตื้นเขิน พ.ศ. ๒๕๔๗ |

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.กระบวนการจัดหาพื้นที่แก้มลิง

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา | รายละเอียดของงาน | มาตรฐาน คุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๒ | สำรวจ ออกแบบ รายละเอียด | ๑๔ วัน | - จัดทำโฉนดระวางที่ดินประกอบการสำรวจ - สำรวจระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียง - สำรวจปัญหาน้ำท่วม - แนวทางแก้ไขปัญหาโดยการปรับปรุงพื้นที่ แก้มลิง | - | หัวหน้ากลุ่มงานบริหารโครงการ | วิศวกรโยธา นายช่างโยธา | - |  |
| ๓ | - ศึกษาวิเคราะห์คำนวณทางชลศาสตร์ - ออกแบบคำนวณรายละเอียดโครงสร้างอาคารบังคับน้ำและอื่นๆ | ๑๔ วัน | - จัดทำรายการคำนวณทางชลศาสตร์ - จัดทำรายการ คำนวณโครงสร้างอาคารบังคับและอื่นๆ - จัดทำแบบร่าง | - | หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารโครงการ และผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบหลัก | วิศวกรโยธา นายช่างโยธา | - |  |

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

2.กระบวนการจัดหาพื้นที่แก้มลิง

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา | รายละเอียดของงาน | มาตรฐาน คุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๔ | เขียนแบบ รายละเอียดรายการก่อสร้าง ประมาณราคาขออนุมัติงบประมาณ | ๓๐ วัน | - เขียนแบบรายละเอียด - จัดทำรายการก่อสร้าง - จัดทำรายละเอียดประมาณราคาขออนุมัติงบประมาณ | - | หัวหน้ากลุ่มงาน บริหารโครงการและ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบหลักและผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ | วิศวกรโยธา นายช่างโยธา | - |  |
| ๕ | แจ้งสำนักงบประมาณ | ๑ วัน | จัดทำหนังสือขออนุมติไปสำนักงบประมาณ | ดำเนินการแล้วเสร็จภายในกำหนด | ทะเบียนส่งหนังสือ | วิศวกรโยธา | - |  |