แผนผังกระบวนการงาน

3. กระบวนการควบคุมการก่อสร้าง

| ระยะเวลา(วัน) | จำนวน ผู้ปฏิบัติงาน (คน) | หน่วยงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 1, 2, 3 | คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง | ผู้สั่งจ้าง | หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง |
| 28 | ตามที่ได้รับมอบหมาย | การเตรียมการ |  |  |  |
| ภายใน 15 วันนับตั้งแต่เริ่มสัญญา | ตามที่ได้รับมอบหมาย | แต่งตั้งผู้แทนของผู้รับจ้าง |  |  |  |
| ภายใน 30 วันนับตั้งแต่เริ่มสัญญา | ตามที่ได้รับมอบหมาย | การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและตรวจสอบแผนงานก่อสร้าง |  |  |  |
| 5 | ตามที่ได้รับมอบหมาย | นัดเชิญคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจสอบสถานที่ | เอกสารนัดคณะกรรมการ |  |  |

แผนผังกระบวนการงาน

3. กระบวนการควบคุมการก่อสร้าง (ต่อ)

| ระยะเวลา(วัน) | จำนวน ผู้ปฏิบัติงาน (คน) | หน่วยงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 1, 2, 3 | คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง | ผู้สั่งจ้าง | หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง |
| ภายใน 15 วันนับตั้งแต่เริ่มสัญญา | ตามที่ได้รับมอบหมาย | การกำหนดแนวและค่าระดับก่อสร้าง |  |  |  |
| ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | ตามที่ได้รับมอบหมาย | การควบคุมงานขณะก่อสร้าง |  |  | ประสานหน่วยงานสาธารณูปโภค |
| 8 | ตามที่ได้รับมอบหมาย | การตรวจรับงานก่อสร้าง | เอกสารนัดคณะกรรมการ | รายงานผู้สั่งจ้างทราบ |  |
| 2 | ตามที่ได้รับมอบหมาย | การสงวนสิทธิ์ในการปรับกรณีงานเกินสัญญา |  |  |  |
| 22 | ตามที่ได้รับมอบหมาย | การขอต่ออายุสัญญา ไม่เห็นชอบ | พิจารณา เห็นชอบ | บันทึกต่อท้ายสัญญา |  |

แผนผังกระบวนการงาน

3. กระบวนการควบคุมการก่อสร้าง (ต่อ)

| ระยะเวลา | จำนวน ผู้ปฏิบัติงาน (คน) | หน่วยงาน |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | กลุ่มงานพัฒนาระบบระบายน้ำ 1, 2, 3 | คณะกรรมการ ตรวจการจ้าง | ผู้สั่งจ้าง | หน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง |
| 2 | ตามที่ได้รับมอบหมาย | การแจ้งวันแล้วเสร็จงานก่อสร้าง |  |  |  |
| 8 | ตามที่ได้รับมอบหมาย | การส่งมอบงาน |  |  |  |
| 3 | ตามที่ได้รับมอบหมาย | การเรียกเงินคืนหรือการชดเชย ค่างานก่อสร้าง (ค่า K) |  |  | เอกสารให้สนย.พิจารณา |
| 30 | ตามที่ได้รับมอบหมาย | การบอกเลิกสัญญา |  |  |  |
| 3 | ตามที่ได้รับมอบหมาย | การซ่อมแซมสิ่งเสียหายที่อยู่ระหว่างค้ำประกัน |  |  |  |
| 3 | ตามที่ได้รับมอบหมาย | การถอนค้ำประกันผลงาน |  |  |  |