## แผนผัง
แผนผังกระบวนการ
12. แผนผังกระบวนการวางแผน ออกแบบและก่อสร้างระบบระบายน้ำ
จำนวนเวลา | จำนวนผู้ปฏิบัติ | รายละเอียด | ผู้อำนวยการ | ปลัด กทม. | หน่วยงานสาธารณูปโภค | ผู้เกี่ยวข้อง
(วัน) | (คน) |  | สำนัก |  | (ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท์)
วิศวกรโยธา
14 | 3 |  |  |  |  | นายช่างโยธา
วิศวกรโยธา
12 | 3
วิศวกรโยธา
7 | 3
นายช่างโยธา
11 | 3
วิศวกรโยธา
6 | 4 |  |  |  |  | นายช่างโยธา
ตามระยะ | ตามที่ได้รับ |  |  |  |  | เจ้าหน้าที่
เวลาที่ระบุ | คำสั่งแต่งตั้ง |  |  |  |  | ควบคุมงาน
ไว้ในสัญญา
คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง
เจ้าหน้าที่
ควบคุมงาน
เจ้าหน้าที่
ควบคุมงาน
Note on C27: com02:
สำรวจลักษณะกายภาพ ของสถานที่ก่อสร้าง
ออกแบบโครงสร้าง ท่อระบายน้ำและบ่อสูบน้ำ
เริ่ม
พิจารณา และวิเคราะห์ ข้อมูลการ ออกแบบ
- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับแก้แบบ
แก้ไข
เขียนแบบและเขียนรายการก่อสร้าง
ไม่แก้ไข
ประมาณราคางานก่อสร้าง
ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบ รายการ ข้อกำหนด และสัญญาจนแล้วเสร็จ
ตรวจรับงานก่อสร้าง
ถอนค้ำประกันผลงาน
จบ
- ข้อมูลราคาวัสดุกระทรวงพาณิชย์
- ระวางแผนที่
- ข้อมูลระดับ
แบบสำรวจค่าระดับงานก่อสร้าง
- ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ
- ขั้นตอนและวิธีการหลักทฤษฎีในการดำเนินการทางด้านวิศวกรรม
- ข้อมูลสาธารณูปโภค ใต้ดินบริเวณก่อสร้าง
แบบรายละเอียดจากการพิจารณาของวิศวกรโยธา
ลงนามใน แบบก่อสร้าง
รายงาน
ผู้สั่งจ้าง

## ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนปฏิบัติงาน
12.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การวางแผน ออกแบบและก่อสร้างระบบระบายน้ำ
ที่ | ผังกระบวนงานจัดการความรู้ | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐานคุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง
ประเมินผล
1 |  | 7 วัน | - ตรวจสอบตำแหน่ง |  | ติดตามและประเมินผล | วิศวกรโยธา | - | -
|  |  | และสถานที่ก่อสร้าง |  | โดยหัวหน้ากลุ่มงาน | นายช่างโยธา
โดยใช้แผนที่และระวาง
- สำรวจความกว้างยาว
และความลึกของบริเวณ
ที่จะดำเนินการ
|  | 1 วัน | - สำรวจแนวสิ่ง
สาธารณูปโภคที่กีดขวาง
การก่อสร้าง
|  | 20 วัน | - ใช้ข้อมูลจากการ | - | ติดตามและประเมินผล | วิศวกรโยธา | - | -
|  |  | สำรวจมาพิจารณา |  | โดยหัวหน้ากลุ่มงาน | วิศวกรไฟฟ้า
|  |  | - ออกแบบ |  |  | วิศวกรเครื่องกล
|  |  | ทางด้านวิศวกรรม |  |  | วิศวกรสุขาภิบาล
|  | 25 วัน | - เขียนแบบตามที่ได้ | - | ติดตามและประเมินผล | วิศวกรโยธา | - | -
|  |  | ดำเนินการตรวจสอบ |  | โดยหัวหน้ากลุ่มงาน | วิศวกรไฟฟ้า
|  |  | โดยถูกต้อง |  |  | วิศวกรเครื่องกล
|  |  | - กำหนดรายการให้ |  |  | วิศวกรสุขาภิบาล
สอดคล้องกับรูปแบบ
|  | 15 วัน | - ประมาณราคา | - | ติดตามและประเมินผล | วิศวกรโยธา | ตามที่กระทรวง | -
|  |  | งานโยธาและโครงสร้าง |  | โดยหัวหน้ากลุ่มงาน | วิศวกรไฟฟ้า | การคลังกำหนด
|  |  | - ประมาณราคา |  |  | วิศวกรเครื่องกล
|  |  | งานระบบเครื่องกล |  |  | นายช่างโยธา
|  |  | ไฟฟ้าและสุขาภิบาล |  |  | นายช่างไฟฟ้า
นายช่างเครื่องกล
ผู้อำนวยการกอง
|  | 2 วัน |  | - | ผู้อำนวยการสำนักงาน
รองผู้อำนวยการสำนัก
ผู้อำนวยการสำนัก
|  |  | พิจารณาตรวจสอบและ | - เป็นไปตามแบบ | ติดตามและประเมินผล | ผู้ควบคุมงาน | - | -
|  |  | ให้ความเห็นชอบ | รายการ ข้อกำหนด | โดยหัวหน้ากลุ่มงาน
|  | 7 วัน | - กรณีเอกสารครบถ้วน | เฉพาะงานและสัญญา
|  |  | ถูกต้อง | - เป็นไปตามแบบ
|  | 15 วัน | - กรณีเอกสาร | มาตรฐาน วสท. หรือ
|  |  | ไม่ครบถ้วนถูกต้อง | มาตรฐานอื่นๆ
|  |  | และให้ส่งเอกสาร | เกี่ยวข้อง
เพิ่มเติม
|  | 1 วัน | - ตรวจสอบเอกสาร |  | ติดตามและประเมินผล | ผู้ควบคุมงาน | - | -
|  |  | การเบิกจ่ายและปริมาณ |  | โดยหัวหน้ากลุ่มงาน
งานว่าถูกต้องครบถ้วน
หรือไม่แล้วรายงานผล
|  | 2 วัน | - จัดทำหนังสือ | - | ติดตามและประเมินผล | ผู้ควบคุมงาน | - | -
|  |  | คณะกรรมการตรวจ |  | โดยหัวหน้ากลุ่มงาน
การจ้างและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
|  | 3 วัน | - ตรวจสอบเอกสาร | - | ติดตามและประเมินผล | ผู้ควบคุมงาน | - | -
|  |  | การเบิกจ่ายและปริมาณ |  | โดยหัวหน้ากลุ่มงาน
งานว่าถูกต้องครบถ้วน
หรือไม่แล้วรายงานผล
|  | 15 วัน | - ประมาณราคางาน | - | ติดตามและประเมินผล | วิศวกรโยธา | ตามที่กระทรวง | -
|  |  | โยธาและโครงสร้าง |  | โดยหัวหน้ากลุ่มงาน | วิศวกรไฟฟ้า | การคลังกำหนด
|  |  | - ประมาณราคางาน |  |  | วิศวกรเครื่องกล
|  |  | ระบบเครื่องกลไฟฟ้า |  |  | นายช่างโยธา
|  |  | และสุขาภิบาล |  |  | นายช่างไฟฟ้า
นายช่างเครื่องกล
|  | 2 วัน |  | - | ผู้อำนวยการกอง
ผู้อำนวยการสำนักงาน
รองผู้อำนวยการสำนัก
ผู้อำนวยการสำนัก
สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง
ออกแบบงานก่อสร้าง
เขียนแบบพร้อมออก รายการก่อสร้าง
ประมาณราคางาน ก่อสร้าง
รายงานการ ดำเนินงาน ออกแบบระบบระบายน้ำ
การตรวจสอบและพิจารณา ให้ความเห็นชอบวัสดุ วิธีการก่อสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผู้รับจ้างขออนุมัติ
การตรวจรับงานจ้างและ
เบิกเงินค่าก่อสร้าง
ประมาณราคางานก่อสร้าง
รายงานการดำเนินงาน ออกแบบ ระบบระบายน้ำ