แผนผังกระบวนการถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ

| จำนวนวัน | จำนวนคน | กลุ่มงานระบบข้อมูลและบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียม | ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ | ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ/รอง ผอ.สนน. (สั่งการสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ) | หน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 1 | เริ่ม จัดทำแผนงาน/โครงการ ให้ความรู้ฯและประชาสัมพันธ์ | เสนอเห็นชอบ ไม่เห็นชอบ | เสนอเห็นชอบ ไม่อนุมัติ อนุมัติ | หนังสือประสานงานความร่วมมือ |
| 15 | 4 | จัดเตรียมเอกสารฝึกอบรม แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์และแบบทดสอบความรู้ ก่อน - หลัง การฝึกอบรม |  |  |  |
| 1 | 1 | ประสานงานรายละเอียด และนัดหมายฝึกอบรม เผยแพร่ ให้ความรู้ กับกลุ่มเป้าหมาย |  |  | หนังสือประสานงานความร่วมมือ |
| 30 | 5 | ดำเนินการฝึกอบรม เผยแพร่ ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ (แห่งละ 1 วัน) ก่อน - หลัง การฝึกอบรม |  |  |  |

จบ

หมายเหตุ 	ดำเนินโครงการฯ กลุ่มเป้าหมายปีละ 30 แห่ง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน มาตรฐานงานและการติดตามประเมินผล

ของกระบวนการถ่ายทอดให้ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ

| ที่ | ผังกระบวน งานจัดการความรู้ | ระยะเวลา | รายละเอียดงาน | มาตรฐาน คุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบ ฟอร์ม | เอกสาร อ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | จัดทำแผนงาน/โครงการให้ความรู้ฯและประชาสัมพันธ์ | 3 วัน | กลุ่มงานระบบข้อมูลฯ ได้มีการจัดทำแผนงานโครงการฯ ตามแผนยุทธศาสตร์ “การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำ” โดยดำเนินการจัดทำโครงการให้ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพน้ำและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ | วิเคราะห์ ประเมินผลโครงการด้านการจัดการคุณภาพน้ำ เพื่อจัดทำการเผยแพร่ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์งานด้านการจัดการ คุณภาพน้ำ | ติดตามโดยคณะกรรมการกำกับรับรองแผนปฏิบัติราชการประจำปี สำนักการระบายน้ำ | กลุ่มงานระบบข้อมูลฯ |  |  |
| 2. | จัดเตรียมเอกสารฝึกอบรม แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ และแบบทดสอบก่อน - หลัง การฝึกอบรม | 15 วัน | กลุ่มงานระบบข้อมูลฯ จัดเตรียมและจัดการเอกสารการฝึกอบรม แผ่นป้ายประชาสัมพันธ์และแบบทดสอบ ก่อน – หลัง การฝึกอบรม | ความรู้ทางวิชาการด้านการจัดการคุณภาพน้ำและสื่อประชาสัมพันธ์งานด้านการฝึกอบรมและเผยแพร่ | ติดตามโดยกลุ่มงานระบบข้อมูลฯ - คู่มือการเผยแพร่ให้ความรู้ - หนังสือประสาน งานขอความร่วมมือการดำเนินงานโครงการ | กลุ่มงานระบบข้อมูลฯ | เอกสารทางวิชาการ |  |
| 3. | ประสานงานรายละเอียดและนัดหมายการฝึกอบรมเผยแพร่ให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย | 1 วัน | กลุ่มงานระบบข้อมูลฯ ประสานงานรายละเอียดและนัดหมายการฝึกอบรมเผยแพร่ให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย | การประสานงาน | ติดตามโดยกลุ่มงานระบบข้อมูลฯ - หนังสือขอความร่วมมือ | กลุ่มงานระบบข้อมูลฯ |  |  |
| 4. | ดำเนินการฝึกอบรม เผยแพร่ ให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์ (แห่งละ 1 วัน) | 30 วัน | กลุ่มงานระบบข้อมูลฯ ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ (แห่งละ 1 วัน) | การใช้องค์ความรู้ด้านการจัดการคุณภาพน้ำ | ติดตามโดยกลุ่มงานระบบข้อมูลฯ - สรุปผลการดำเนิน งานโครงการฯ | กลุ่มงานระบบข้อมูลฯ |  |  |