แผนผังของกระบวนการย่อย : การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการคุณภาพน้ำและการบริหารจัดการโครงการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานคร

| จำนวนวัน | จำนวนคน | เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ | ผู้บริหาร สนน./กทม. | คณะกรรมการคัดเลือกที่ปรึกษา/จัดซื้อจัดจ้าง | คณะกรรมการกำกับโครงการ ตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงาน คณะทำงานสนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 2 | เริ่มโครงการ รวบรวมข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อมทางน้ำ |  |  |  |
| 90 | 2 | วิเคราะห์ข้อมูล |  |  |  |
| 90 | 1 | จัดทำ/เสนอโครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการน้ำเสีย | อนุมัติโครงการและ จัดสรรงบประมาณงบประมาณ |  |  |
| 90 | 1 | ไม่อนุมัติ |  | อนุมัติ |  |
| 90 | 5 |  |  | ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง |  |
| 90 (180) | 10 |  |  |  | ดำเนินงานตามสัญญา |
| 30 | 5 | ดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการโครงการ | รายงานผู้บริหารทราบ |  | ตรวจรับงาน/ตรวจรับพัสดุ |
|  |  | เก็บข้อมูลเข้าคลังข้อมูล สิ้นสุดโครงการ |  |  |  |

| จำนวนวัน | จำนวนคน | เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ | ผู้บริหาร สนน./กทม. | คณะกรรมการคัดเลือกที่ปรึกษา/จัดซื้อจัดจ้าง | คณะกรรมการกำกับโครงการ ตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงาน คณะทำงานสนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | 2 | เริ่ม พิจารณา/ทบทวนแผนแม่บท คัดเลือกพื้นที่โครงการ |  |  |  |
| 90 | 2 | บรรจุโครงการที่คัดเลือกในแผนปฏิบัติราชการ |  |  |  |
| 90 | 1 | จัดทำ/เสนอโครงการศึกษาความเหมาะสม/ออกแบบ |  |  |  |
| 90 | 1 | ไม่อนุมัติ | ขออนุมัติโครงการและจัดสรรงบประมาณงบประมาณ | อนุมัติ |  |
| 90 | 5 |  |  | ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง |  |
| 150 (300) | 10 |  |  |  | ดำเนินงานตามสัญญา |
| 30 | 5 | ดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่อง | รายงานผู้บริหารทราบ |  | ตรวจรับงาน/ตรวจรับพัสดุ |
|  |  | เก็บข้อมูลเข้าคลังข้อมูล |  |  |  |

| จำนวนวัน | จำนวนคน | เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ | ผู้บริหาร สนน./กทม. | คณะกรรมการคัดเลือกที่ปรึกษา/จัดซื้อจัดจ้าง | คณะกรรมการกำกับโครงการ ตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงาน คณะทำงานสนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ต่อ |  |  |  |
| 2 | 2 | พิจารณาแผนปฏิบัติราชการ |  |  |  |
| 90 | 1 | จัดทำ/เสนอโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย |  |  |  |
| 90 | 1 | ไม่อนุมัติ | อนุมัติโครงการและ จัดสรรงบประมาณงบประมาณ | อนุมัติ |  |
| 90 | 5 |  |  | ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง |  |
| 500 (1095) | 10 |  |  |  | ดำเนินงานตามสัญญา |
| 30 | 5 | เก็บข้อมูลเข้าคลังข้อมูล ดำเนินงานที่เกี่ยวเนื่อง | รายงานผู้บริหารทราบ |  | ตรวจรับงาน/ตรวจรับพัสดุ |

| จำนวนวัน | จำนวนคน | เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ | ผู้บริหาร สนน./กทม. | คณะกรรมการคัดเลือกที่ปรึกษา/จัดซื้อจัดจ้าง | คณะกรรมการกำกับโครงการ ตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงาน คณะทำงานสนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 1 |  |  |  |  |
| 90 | 1 | ไม่อนุมัติ |  | อนุมัติ |  |
| 60 | 1 |  |  |  |  |
| 900 (1825) | 5 |  |  |  |  |
| 60 | 5 |  |  |  |  |
| 3 | 1 |  |  |  |  |

จัดทำ/เสนอโครงการจ้างเอกชนเดินระบบ

ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ดำเนินงานตามสัญญา

รายงานผู้บริหารทราบ

ตรวจรับงาน/ตรวจรับพัสดุ

ต่อ

อนุมัติโครงการและ

จัดสรรงบประมาณงบประมาณ

ส่งข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูล

สิ้นสุด