11. แผนผังของกระบวนการย่อย : การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร

| จำนวนวัน | จำนวนคน | เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ | ประชาชน/หน่วยงานอื่น | ผู้บริหาร สนน./กทม. | คณะกรรมการคัดเลือกที่ปรึกษา/จัดซื้อจัดจ้าง | คณะกรรมการกำกับโครงการ ตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงาน คณะทำงานสนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2 | ประเมินข้อมูลคุณภาพน้ำ |  |  |  |  |
|  |  | สำรวจความต้องการใช้น้ำ ไม่ต้องการ ต้องการ |  |  |  |  |
| 90 | 1 | จัดทำ/เสนอโครงการก่อสร้างแจกจ่ายระบบส่งน้ำ |  |  |  |  |
| 90 | 1 | ไม่อนุมัติ |  | อนุมัติโครงการ และจัดสรรงบประมาณ | อนุมัติ |  |
| 90 | 5 |  |  |  | ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | ต่อ |

11. แผนผังของกระบวนการย่อย : การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร (ต่อ)

| จำนวนวัน | จำนวนคน | เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ | ประชาชน/หน่วยงานอื่น | ผู้บริหาร สนน./กทม. | คณะกรรมการคัดเลือกที่ปรึกษา/จัดซื้อจัดจ้าง | คณะกรรมการกำกับโครงการ ตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับงาน คณะทำงานสนับสนุน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 (300) | 5 |  |  |  |  | ต่อ |
|  |  |  |  |  |  | ดำเนินงานตามสัญญา |
| 30 | 5 |  |  | รายงานผู้บริหารทราบ |  | ตรวจรับงาน/ ตรวจรับพัสดุ |
|  |  | ให้บริการน้ำที่ผ่านการบำบัด | ผู้รับบริการ |  |  |  |
| 10 | 7 | ประเมินผล | สิ้นสุด |  |  |  |

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร (ต่อ)

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา | รายละเอียด ของงาน | มาตรฐาน คุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ศึกษาแผนงานและแนวทางส่งเสริมการใช้น้ำที่ผ่านการบำบัดและประเมินคุณภาพน้ำ | 1 เดือน | - แนวทางและความเป็นไปได้ในการส่งเสริมการใช้น้ำที่ผ่านการบำบัด | ความคุ้มค่าในการลงทุน | สถิติข้อมูล | กลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน และกลุ่มงานพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย | - | รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากน้ำที่ผ่านการบำบัด |
| 2 | สำรวจความต้องการ ใช้น้ำแต่ละพื้นที่ | 2 เดือน | - ประสานงานหน่วยงานต่างๆ - ออกแบบสอบถาม - ประเมินข้อมูล | -สุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากร | -รายงานการสำรวจ | กลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน และกลุ่มงานพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย | - | รายงานผลการสำรวจ |
| เสนอโครงการ 3 |  | 3 เดือน | - รวบรวมและจัดทำเอกสารเพื่อเสนอขอความเห็นชอบอนุมัติโครงการ และขอจัดสรรงบประมาณ - จัดทำเอกสารประกอบการจ้าง | ข้อบัญญัติพัสดุ กทม. 2538 | - เอกสาร/บุคคล - รายงานความก้าวหน้าโครงการ | กลุ่มงานโครงการและจัดการตะกอน และกลุ่มงานพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย | ตามข้อบัญญัติ กทม. | -เอกสารนโยบาย - เอกสารระเบียบพัสดุ/การประชุม |
| 4 | จัดจ้างก่อสร้าง | 3 เดือน | - ดำเนินการประกวดราคา E-Auction - ลงนามในสัญญาจ้าง | ข้อบัญญัติพัสดุ กทม. 2538 | - เอกสาร/บุคคล - รายงานความก้าวหน้า | ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | ตามข้อบัญญัติ กทม. | - เอกสารระเบียบพัสดุ/การประชุม |
| 5 | ดำเนินการก่อสร้าง | 12 เดือน | - ผู้รับจ้างดำเนินการตามสัญญาฯและแบบรายละเอียด -กำกับการศึกษาให้เป็นไปตาม TOR และสัญญา -ตรวจรับงาน | ตามข้อกำหนดใน TOR และแบบรายละเอียดที่ได้รับอนุมัติแล้ว | - - เอกสาร/บุคคล - - รายงานความก้าวหน้า | กลุ่มงานพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย | ตามข้อบัญญัติ กทม. | - เอกสารปริมาณงานตาม TOR ในสัญญาจ้าง |
| 6 | กำกับดูแลการก่อสร้าง | - | - ผู้ควบคุมงานกำกับดูแลงานตามสัญญาจ้าง | ตามข้อกำหนดใน TOR | - เอกสาร/บุคคล - รายงานความก้าวหน้า | กลุ่มงานพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย | ตามข้อบัญญัติ กทม. | - เอกสารปริมาณงานตาม TOR/เอกสารตรวจรับปริมาณงาน |
|  | (ต่อ) |  |  |  |  |  |  |  |

การนำน้ำที่ผ่านการบำบัดน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ของกรุงเทพมหานคร (ต่อ)

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา | รายละเอียด ของงาน | มาตรฐาน คุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ต่อ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ตรวจรับ/ส่งมอบงาน | 1 เดือน | - ตรวจสอบความถูกต้องปริมาณงาน - เตรียมเอกสารตรวจรับงาน | ตามข้อบัญญัติพัสดุ กทม. | เอกสาร/บุคคล | กลุ่มงานพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย | ตามข้อบัญญัติ กทม. | - เอกสารตามระเบียบพัสดุ/การประชุมตรวจรับงาน |
| 8 | สรุปรายงานผลการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |