9.  ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนการฝึกอบรม

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา | รายละเอียด ของงาน | มาตรฐาน คุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรและความต้องการของหน่วยงานและกลุ่มเป้าหมาย | ๑๕ วัน | ๑. ศึกษายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาบุคลาการของกรุงเทพมหานคร ๒.วิเคราะห์ความจำเป็นการฝึกอบรมของหน่วยงาน และกลุ่มเป้าหมาย | ๑. สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร ๒. สอดรับกับความต้องการของหน่วยงาน ๓.ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย | ผู้จัดทำโครงการฯ ๑.แผนพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ๒.หนังสือ และเอกสาร ทั้งหมดของปีที่ผ่านมา | นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรสุขาภิบาล/เครื่องกล/ไฟฟ้า | - |  |
| ๒ | วางแผนปฏิบัติงาน | ๑๕ วัน | ๑. หัวข้อการฝึกอบรม ๒. ร่างหลักสูตร ๓. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ๔. จัดทำแผนการดำเนินงาน | ๑. ความต้องการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน ๒. ความต้องการพัฒนาตนเองของบุคลากร | ผู้จัดทำโครงการฯ หนังสือ และเอกสาร ทั้งหมดของปีที่ผ่านมา | นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรสุขาภิบาล/เครื่องกล/ไฟฟ้า | - |  |
| ๓ | จัดทำ/เสนอ โครงการฝึกอบรม | ๕ วัน | ๑.จัดทำโครงการ ๒. เสนอโครงการ | ตามแบบเสนอรายละเอียดโครงการเพื่อขอจัดสรรงบประมาณ | ผู้จัดทำโครงการฯ หนังสือเสนอขอความเห็นชอบต่อผู้บริหาร | นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรสุขาภิบาล/เครื่องกล/ไฟฟ้า | - |  |
| ขออนุมัติการโครงการ ๔ |  | ๓ เดือน | เสนอขออนุมัติโครงการและขอจัดสรรงบประมาณ | ตามวาระการประชุมของผู้บริหารที่นำเสนอโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการ กทม. | โครงการได้รับการอนุมัติ หนังสือแจ้งผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการอนุมัติและจัดสรรงบประมาณ | นักวิชาการสุขาภิบาล นักวิทยาศาสตร์ วิศวกรสุขาภิบาล/เครื่องกล/ไฟฟ้า | - |  |

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนกระบวนฝึกอบรม  (ต่อ)

| ที่ | ผังกระบวนงาน |  | ระยะเวลา | รายละเอียด ของงาน | มาตรฐาน คุณภาพงาน |  | ระบบติดตาม/ ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ | แบบฟอร์ม | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๕ | จัดทำโครงการ ในรายละเอียด | ๕ วัน |  | ๑. แผนงานและขั้นตอนการดำเนินงาน ๒. กำหนดการฝึกอบรม ๓. รายละเอียดงบประมาณ | โครงการได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ | แผนงาน หนังสือเสนอผู้บริหาร สำนักการระบายน้ำ |  | นักวิชาการสุขาภิบาล | - |  |
| ๖ | แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ และคำสั่งผู้เข้ารับการอบรม |  | ๑๕ วัน | ๑.รวบรวมคำสั่งเดิม ๒.พิจารณาบทบาท หน้าที่ ๓.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการ | คำสั่งได้รับการอนุมัติจากปลัดกรุงเทพ มหานคร |  | แผนงาน หนังสือเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานคร | นักวิชาการสุขาภิบาล | - |  |
| ๗ | ขอเงินงวด ขอยืมเงินทดรองราชการ |  | ๑๕ วัน | ๑.ขอเงินงวดทางระบบ MIS | เงินงวดถูกโอนผ่านทางระบบMIS มายังหน่วยงาน |  | ติดตามโดยเจ้าหน้าที่ดำเนินการเอกสาร การโอนเงินผ่านทางระบบ MIS | นักวิชาการสุขาภิบาล เจ้าพนักงานธุรการ | - |  |
| ๘ | จัดทำหลักสูตร จัดหาวิทยากร จัดหาสถานที่ |  | ๑ เดือน | ๑. จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม ๒.จัดหาและประสานกับวิทยากร ๓.ขอใช้สถานที่ | ๑.คู่มือการฝึกอบรม ๒.วิทยากรตอบรับเชิญ |  | ติดตามโดยเจ้าหน้าที่เนินการ ๑.หนังสือตอบรับเชิญจากวิทยากร ๒.หนังสือตอบรับอนุญาตให้ใช้สถานที่ | นักวิชาการสุขาภิบาล | - |  |
| ๙ | เตรียมการฝึกอบรม |  | ๕ วัน | ๑.เอกสารการฝึกอบรม ๒.คำกล่าวเปิดประธาน/ คำกล่าวรายงาน ๓.จัดสถานที่ ๔.จัดหาอาหาร/อาหารว่าง | เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เตรียมงานและความพร้อม ทุกด้าน |  | ติดตามโดยเจ้าหน้าที่ดำเนินการ | นักวิชาการสุขาภิบาล |  |  |

ขั้นตอนการปฏิบัติงานของกระบวนกระบวนฝึกอบรม  (ต่อ)

| ที่ | ผังกระบวนงาน | ระยะเวลา |  | รายละเอียด ของงาน | มาตรฐาน คุณภาพงาน | ระบบติดตาม/ ประเมินผล | ผู้รับผิดชอบ |  | แบบฟอร์ม |  | เอกสารอ้างอิง |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑๐ | ดำเนินการฝึกอบรม |  | ตามกำหนดการฝึกอบรม | ๑.เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ๒.ผู้เข้ารับการอบรม ๓.วิทยากร ๔.ประธานและผู้กล่าวรายงาน ๕.อาหารและอาหารว่าง | แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม | แบบตอบรับการประเมินจากผู้ เข้ารับการอบรม ๑.แบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม ๒.แบบประเมินผล การฝึกอบรม | นักวิชาการสุขาภิบาล |  |  |  |  |
| ๑๑ | ประเมินผล |  | ๑๕ วัน | ๑.รวมรวมแบบประเมินผล ๒.ประมวลผลข้อมูล ๓.วิเคราะห์และเขียนรายงาน | ๑.จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ๒.ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม | ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ รายงานการประเมินผลการฝึกอบรม | นักวิชาการสุขาภิบาล |  |  |  |  |
| ๑๒ | รายงานผลการฝึกอบรม | ๕ วัน |  | ๑.หนังสือเสนอรายงาน ต่อผู้บริการของหน่วยงาน และผู้บริหารของกรุงเทพมหานคร ๒.รายงานการฝึกอบรม | ผลการประเมินเปรียบเทียบกับ ปีก่อนหน้า |  | นักวิชาการสุขาภิบาล |  |  |  |  |